# Концепция

# конкурсного отбора команд Проекта в пилотных регионах

Организацию конкурсного отбора команд, получающих наборы оборудования проекта «Экологический патруль» (далее – Проект) осуществляют региональные операторы Проекта.

**Механизм и этапы проведения конкурсного отбора**

1. Каждый региональный оператор самостоятельно:

* формирует и утверждает Положение о проведении отбора команд в субъекте;
* определяет направления (не более трех) конкурсного отбора, их соответствие целям и задачам Национального проекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов, актуальность для улучшения экологической ситуации в регионе;
* согласовывает с органами исполнительными власти субъекта, осуществляющими государственное управление в сфере природопользования и (или) образования, актуальность выбранных направлений;
* формирует состав жюри, которое проводит анализ поступивших заявок и отбирает команды;
* организовывает вручение сертификатов – победителям конкурсного отбора на региональном мероприятии, посвященному вопросам экологии и приуроченному к Международному дню эколога (5 июня 2020 г.).
* уведомляет Федеральный эколого-биологический центр о дате проведения регионального мероприятия (не позднее 1 мая 2020 г.)

В Положении должны быть обязательно учтены:

* сроки проведения конкурного отбора. Начало (разработка и утверждение Положения) - не позднее декабря 2019 г., окончание (подведение итогов) - не позднее 31 апреля 2020 г.;
* формирование до 50 проектных команд (3-5 участника школьного возраста) на базе общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей и др.;
* направления (описание и структура экологических проектов, направленные на решение региональных экологических проблем, приведены ниже);
* критерии оценки (критерии приведены ниже);
* проведение конкурсного отбора на платформе Реактор (http://reactor.su).

1. На платформе Реактор создается общая информационная страница, содержащая ссылки на конкретные конкурсы для каждого региона (таким образом, на платформе создается 21 региональный конкурс).
2. Представитель регионального оператора (координатор) регистрируется на платформе и получает статус сомодератора конкурса. Координатор самостоятельно или совместно с администратором площадки загружает необходимые документы: положение, список критериев, шаблоны и требования по оформлению и прочее. Координатор находится на связи с участниками конкурса, в готовности отвечать на возникающие вопросы.
3. Регистрация заявителей школьного возраста, конкурсные заявки и результаты конкурсного отбора должны быть размещены на платформе Реактор.
4. Региональное экспертное жюри оценивает конкурсные материалы. По результатам оценки определяются до 50 проектных команд. Членами жюри могут стать сотрудники (руководители и методисты) организации – регионального оператора, а также приглашенные специалисты из других образовательных организаций, в том числе ВУЗов.
5. В рамках проведения Всероссийского слета юных экологов (июнь 2020 г.) будут приглашены представители проектных команд от каждого пилотного региона (3 школьника, 1 педагог и 1 методист) для прохождения очного обучения.
6. С июня по август 2020 г. для всех участников проектных команд, педагогов и методистов региональных операторов будет проведено заочное (дистанционное) обучение реализации Проекта.
7. С января по март 2020 г. формируется методическая группа Проекта, с вхождением в нее методистов от каждого региона.

**Конкурсные материалы, подаваемые на платформу Реактор (экологический проект)**

Основная часть конкурсной работы выполняется в виде проекта, содержащего реализацию следующих направлений:

1. Разработку теоретических путей решения экологической проблемы/проблем своей малой родины, родного края или общероссийской/общемировой;
2. Практическое решение конкретной экологической проблемы, имеющей значение в рамках субъекта.

Дополнительными конкурсными материалами, предоставляемыми участниками являются:

* Портфолио заявителей проекта (достижения в исследовательской и проектной деятельности в области экологии, ведение профильных страниц в социальных сетях);
* Предложения по использованию набора экологического патруля с целью улучшения экологической ситуации региона.

**Критерии оценивания конкурсных материалов (экологического проекта)**

* актуальность выбранной темы для региона и ее обоснование;
* постановка цели и задач, их соответствие содержанию экологического проекта;
* обоснованность выбора методов и методик, используемых в ходе реализации проекта;
* качество представления, наглядность результатов проекта;
* качество оформления экологического проекта;
* портфолио участников.

Каждый критерий оценивается по 5 бальной шкале (от 1 до 5). Максимальное количество баллов за проект – 30.